«Приложение 8
к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»

**Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур»**

**Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы**

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ввести в эксплуатацию 2,04 км сетей водопровода и канализации в частном секторе.

Таблица 23. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. из**м. | **2012, факт** | **2013, факт** | **2014, факт** | **2015, оценка** | **2016** | **2017** |
| 1 | Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в частном секторе | м | 730,2 | 913,3 | 280 | 280 | 688 | 790,9 |
| 2 | Протяженность сетей ливневой канализации, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | м | - | - | - | - | 150 | - |

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков:

1. При выполнении мероприятий по строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе возможен риск, связанный с отсутствием технической возможности производства работ.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД.

В рамках мероприятия планируется реализовать следующие объекты коммунального хозяйства:

в 2014 году выполнить строительство водопровода по ул. Высоковольтной, ул. 23-я Линия с установкой водоразборных колонок на ул. 23-я Линия и пересечении ул. Высоковольтной и ул. 22-я Линия;

в 2015 году выполнить строительство водопровода по ул. 7-я Линия с установкой двух водоразборных колонок, а также начать строительство водопровода по улице 9-й Ефремковской, пер. 2-му Балинскому с установкой водоразборных колонок на улицах 5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских;

в 2016 году завершить строительство водопровода по улице 9-й Ефремковской, пер. 2-му Балинскому с установкой водоразборных колонок на улицах 5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских и приступить к проведению водопровода в частном секторе по ул. Типографская и Мопровская;

в 2017 году завершить реализацию мероприятий по проведению водопровода в частном секторе по улицам Типографская и Мопровская.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках мероприятия строительных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета. Мероприятие реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы.

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе.

В рамках мероприятия планируется разработать проектно-сметную документацию «Строительство водопроводной сети по улице Дальней Балинской в г. Иваново».

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

3. Разработка проектно-сметной документации «Строительство ливневой канализации от дома 44 по улице Родниковской к городской сети ливневой канализации»

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2016 год.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Таблица 24. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Подпрограмма, всего: | 2 786,46 | 5 465,75 | 5 910,47 | 8 691,51 |
| - бюджет города | 2 786,46 | 5 465,75 | 5 910,47 | 8 691,51 |
| - областной бюджет | - | - | - | - |
| 1 | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2 786,46 | 5 165,75 | 5 497,10 | 8 691,51 |
| - бюджет города | 2 786,46 | 5 165,75 | 5 497,10 | 8 691,51 |
| - областной бюджет | - | - | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 300,00 | 0,00 | - |
| - бюджет города | - | 300,00 | 0,00 | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство ливневой канализации от дома 44 по улице Родниковской к городской сети ливневой канализации» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | - | 413,37 | - |
| - бюджет города | - | - | 413,37 | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - |

».