**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» за 2017 год**

Головным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» является комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова. Исполнителем программы в рамках специальной подпрограммы «Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в городе Иванове» является управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Срок реализации программы 2014-2020 гг.

Целью программы является обеспечение возможности жителям города Иванова систематически заниматься физической культурой и спортом.

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение организации работы клубных формирований физкультурно-спортивной направленности;

- повышение заинтересованности жителей города в занятиях физической культурой и спортом;

- популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи;

- поддержка организаций физической культуры и спорта города;

- расширение сети спортивных объектов;

- обеспечение спортивных сборных команд города Иванова;

- организация мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Программа реализуется посредством 8 аналитических и 2 специальных подпрограмм, мероприятия которых направлены на реализацию задач программы.

В рамках аналитических подпрограмм предполагается исполнение установленных законодательством обязательств и функций, а также оказание муниципальных услуг в данной сфере, в том числе:

1) Аналитическая подпрограмма «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства» направлена на удовлетворение потребностей жителей города в занятиях физической культурой и спортом;

2) Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» нацелена на привлечение различных категорий населения города Иванова к физкультурным и спортивным занятиям;

3) Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей  
и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта» направлена на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков;

4) Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» - обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова»;

5) Аналитическая подпрограмма «Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта» - организация и осуществление поощрительных выплат за достижения в сфере физической культуры и спорта;

6) Аналитическая подпрограмма «Поддержка организаций физической культуры  
и спорта» направлена на оказание финансовой поддержки деятельности организаций физической культуры и спорта, действующих на территории города Иванова;

7) Аналитическая подпрограмма «Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова» направлена на обеспечение участия спортивных сборных команд города Иванова в спортивных мероприятиях различного уровня и ранга;

8) Аналитическая подпрограмма «Организация и проведение физкультурных  
и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» направлена на организацию мероприятий  
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке знаний  
и умений в области физической культуры и спорта по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе Иваново.

Специальные подпрограммы направлены на развитие спортивной инфраструктуры города и поддержку футбольных команд ФК «Текстильщик»:

1) Специальная подпрограмма «Развитие футбола в городе Иванове» направлена  
на поддержку футбольных команд ФК «Текстильщик»;

2) Специальная подпрограмма «Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в городе Иванове» предусматривает разработку проектно-сметной документации и строительство новых спортивных объектов.

Плановые и фактические кассовые расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов (тыс. руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» (головной исполнитель - комитет молодежной политики, физической  культуры и спорта Администрации города Иванова) | 40625,12 | 40068,11 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Аналитическая подпрограмма «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства» | 10574,20 | 10574,20 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства (Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | 10574,20 | 10574,20 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | 960,00 | 960,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | 960,00 | 960,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта» | 1342,65 | 1342,65 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта (Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | 1342,65 | 1342,65 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | 3921,00 | 3921,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» | 3921,00 | 3921,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Аналитическая подпрограмма «Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта» | 316,00 | 316,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Предоставление денежного поощрения за достижения в области физической культуры и спорта (Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | 316,00 | 316,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Аналитическая подпрограмма «Поддержка организаций физической культуры и спорта» | 4481,50 | 4481,50 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Оказание содействия некоммерческим организациям физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова  (Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | 1981,50 | 1981,50 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Оказание содействия некоммерческому партнерству "Спортивный клуб "Энергия (Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | 2500,00 | 2500,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова» | 137,50 | 137,50 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова (Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | 137,50 | 137,50 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Аналитическая подпрограмма «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | 805,26 | 805,26 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | 805,26 | 805,26 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Специальная подпрограмма «Развитие футбола в городе Иванове» | 16500,00 | 16500,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Предоставление финансовой поддержки основной, молодежной и юношеским командам ФК «Текстильщик» для участия в учебно-тренировочных сборах по подготовке к всероссийским соревнованиям | - | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Предоставление финансовой поддержки основной, молодежной и юношеским командам ФК «Текстильщик» для участия во всероссийских соревнованиях | - | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Предоставление финансовой поддержки основной, молодежной и юношеским командам ФК «Текстильщик» для приобретения спортивного инвентаря и оборудования, экипировки | - | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Обеспечение деятельности субъекта физической культуры и спорта некоммерческого партнерства «Областной футбольный клуб «Текстильщик», в целях развития физической культуры и спорта | - | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Оказание финансовой поддержки Некоммерческому партнерству "Областной футбольный клуб «Текстильщик» | 16500,00 | 16500,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Специальная подпрограмма «Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в городе Иванове» | 1587,01 | 1030,00 | Согласно решению Ивановской городской Думы от 22.12.2017 № 484 «О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете города Иванова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» плановая сумма расходов по данной подпрограмме – 1030,00 тыс. руб. |
|  | Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | - | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Консервация объекта «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области» (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | - | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Содержание не законченного строительством объекта «Дворец игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области» (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 1587,01 | 1030,00 | Согласно решению Ивановской городской Думы от 22.12.2017 № 484 «О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете города Иванова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» плановая сумма расходов по данной подпрограмме – 1030,00 тыс. руб. |
|  | Консервация объекта «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области» | - | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Корректировка проектной и сметной документации по объекту «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области» | - | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Кассовые расходы по реализации программы в 2017 году составили 40068,11 тыс. рублей.

В результате планомерной работы по пропаганде здорового образа жизни среди различных категорий населения города и развития спортивной инфраструктуры города, взаимодействия с физкультурно-спортивными организациями и учреждениями количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году составило 118 375 человек. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, от общей численности населения города Иванова увеличилась до 29,13 % в связи с увеличением количества занимающихся и уменьшением количества жителей города Иванова.

При сохранении объемов финансирования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов достижение запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом достигнутых результатов в отчетном году будет возможно. Исключением является специальная подпрограмма «Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в городе Иванове». Закончить строительство Дворца игровых видов спорта к 2020 году представляется возможным при достаточном финансировании из областного и федерального бюджетов.

**Аналитическая подпрограмма**

**«Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства»**

Срок реализации подпрограммы 2014-2020 гг.

Реализация подпрограммы направлена на удовлетворение потребностей жителей города в занятиях физической культурой и спортом.

Реализация подпрограммы предполагает оказание муниципальной услуги «Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства».

В рамках оказания услуги предусматриваются:

- проведение физкультурных и спортивных занятий: тренировок, уроков, иных форм занятий, характерных для клубного формирования физкультурно-спортивной направленности;

-предоставление сопутствующих услуг: организация и проведение соревнований и иных физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства с участием потребителей услуги; содержание спортивных площадок для занятий физкультурой и спортом, связанных с оказанием муниципальной услуги.

Плановые и фактические кассовые расходы на реализацию подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Плановые показатели | Фактические показатели |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 10574,20 | 10574,20 |
|  | - бюджет города |  | 10574,20 | 10574,20 |
|  | - областной бюджет |  | - | - |
| 1 | Оказание муниципальной услуги «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства» | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 10574,20 | 10574,20 |

Кассовые расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году были произведены в объеме, утвержденном муниципальной программой.

Целевые индикаторы реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | Показатели, характеризующие объем предоставления работы: |  |  |  |
| 1.1 | Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства | штука | 7000 | 7330 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество предоставления работы: |  |  |  |
| 2.1 | Наличие обоснованных жалоб при предоставлении услуги по обеспечению доступа к объектам спорта | единица | 0 | 0 |

Целевые показатели, утвержденные на 2017 год выполнены в полном объеме.

При сохранении объемов финансирования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов достижение запланированных конечных результатов подпрограммы  
к моменту ее завершения с учетом достигнутых результатов в отчетном году будет возможно.

**Аналитическая подпрограмма**

**«Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»**

Срок реализации подпрограммы 2014-2020 гг.

Реализация подпрограммы нацелена на привлечение различных категорий населения города Иванова к физкультурным и спортивным занятиям. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся Администрацией города Иванова в рамках мероприятий Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Планируется, что ежегодно в городе будут проводиться более 50 физкультурных и более 30 спортивных мероприятий.

Реализация подпрограммы предполагает оказание муниципальной услуги «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».

В рамках оказания услуги предусматривается:

- проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований;

- предоставление сопутствующих услуг: организация посещения зрителями физкультурных и спортивных мероприятий; обеспечение условий пребывания в зданиях  
и помещениях, где оказывается ус­луга (охрана общественного порядка и пожарной безопасности, санитарное содержание зданий и помещений, а также прилегающей территории).

Плановые и кассовые расходы по реализации аналитической подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Плановые показатели | Фактические показатели |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 960,00 | 960,00 |
|  | - бюджет города |  | 960,00 | 960,00 |
|  | - областной бюджет |  | - | - |
| 1 | Оказание муниципальной услуги «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 960,00 | 960,00 |

Кассовые расходы по реализации аналитической подпрограммы «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» в 2017 году были произведены в объеме, утвержденном муниципальной программой.

Целевые индикаторы реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |  |  |  |
| 1.1 | Количество организованных городских физкультурных мероприятий | единиц | 118 | 121 |
| 1.2 | Количество организованных городских спортивных мероприятий | единиц | 47 | 68 |
| 2 | Показатели, характеризующие требования к качеству оказания услуги: |  |  |  |
| 2.1 | Число случаев травматизма среди участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий | травмы | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество жалоб на качество оказания услуги, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 |

Целевые показатели аналитической подпрограммы в 2017 году выполнены в полном объеме. Мероприятия проводились в соответствии с Единым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Случаев травматизма при проведении мероприятий не зафиксировано, жалоб нет.

При сохранении объемов финансирования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов достижение запланированных конечных результатов подпрограммы  
к моменту ее завершения с учетом достигнутых результатов в отчетном году будет возможно.

**Аналитическая подпрограмма**

**«Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное**

**время в сфере физической культуры и спорта»**

Срок реализации подпрограммы 2014-2020 гг.

Реализация подпрограммы позволяет организовать отдых и оздоровление не менее 400 детей и подростков ежегодно.

Предоставление отдыха организуется в загородных лагерях круглосуточного пребывания, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности (далее – загородные лагеря), в профильных спортивных лагерях дневного пребывания (далее – профильные лагеря).

В загородных лагерях отдых предоставляется детям и молодежи в возрасте от 6  
до 17 года, являющимися воспитанниками муниципальных учреждений дополнительного спортивного образования. В профильных спортивных лагерях дневного пребывания услугу получают дети и молодежь, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования детей - спортивных школах и проживающие на территории города Иванова.

Плановые и кассовые расходы по реализации аналитической подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Плановые показатели | Фактические показатели |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 1342,65 | 1342,65 |
|  | - бюджет города |  | 1342,65 | 1342,65 |
|  | - областной бюджет |  | - | - |
| 1 | Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта» | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 1342,65 | 1342,65 |

Фактические расходы по реализации аналитической подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярный период в сфере физической культуры и спорта» в 2017 году были произведены в объеме, утвержденном муниципальной программой.

Целевые показатели реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1.1 | Число детей и молодежи, которым предоставлены отдых и оздоровление в лагерях с дневным пребыванием, человек | человек | 303 | 303 |
| 1.2 | Количество человеко-дней пребывания в лагерях с дневным пребыванием, человеко-дней | человеко-дней | 3115 | 3115 |
| 1.3 | Количество человеко-часов пребывания в лагерях с дневным пребыванием, человеко-часов | человеко-часов | 12460 | 12460 |
| 2.1 | Число детей и молодежи, которым предоставлены отдых и оздоровление в лагерях круглосуточного пребывания, человек | человек | 100 | 100 |
| 2.2 | Количество человеко-дней пребывания в лагерях круглосуточного пребывания, человеко-дней | человеко-дней | 2100 | 2100 |
| 2.3 | Количество человеко-часов пребывания в лагерях круглосуточного пребывания, человеко-часов | человеко-часов | 50400 | 50400 |

При сохранении объемов финансирования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов достижение запланированных конечных результатов подпрограммы к моменту ее завершения с учетом достигнутых результатов в отчетном году будет возможно.

**Аналитическая подпрограмма**

**«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений**

**физической культуры и спорта»**

Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 гг.

Реализация подпрограммы позволяет организовать централизованное ведение бухгалтерского учета в 10 муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова.

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего мероприятия:

- обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова».

Мероприятие предполагает организацию ведения муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» бухгалтерского учета муниципальных учреждений физической культуры и спорта и отраслевого органа управления.

Плановые и кассовые расходы по реализации аналитической подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Плановые показатели | Фактические показатели |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 3921,00 | 3921,00 |
|  | - бюджет города |  | 3921,00 | 3921,00 |
|  | - областной бюджет |  | - | - |
| 1 | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 3921,00 | 3921,00 |

Кассовые расходы по реализации аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» в 2017 году были произведены в объеме, утвержденном муниципальной программой.

Целевые показатели реализации аналитической подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора  (показателя) | Ед. изм. | Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | Число муниципальных учреждений города Иванова и отраслевых органов управления, обслуживаемых муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» | учреждений | 10 | 10 |

Целевые показатели аналитической подпрограммы в 2017 году выполнены в полном объеме.

Показатели запланированных конечных результатов подпрограммы к моменту ее завершения с учетом достигнутых результатов в отчетном году будут достигнуты.

**Аналитическая подпрограмма**

**«Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта»**

Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 гг.

Реализация подпрограммы направлена на поощрение физических лиц  
за достигнутые успехи или плодотворную работу в области физической культуры и спорта. Ежегодно поощрениями отмечается деятельность не менее 30 человек.

Денежные поощрения выплачиваются:

- одаренным детям от 12 до 17 лет за успехи в области физкультуры и спорта;

- тренерам за работу с одаренными детьми в области физической культуры и спорта;

-работникам физической культуры и спорта за успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей;

-физическим лицам, осуществляющим социально значимую работу в области физической культуры и спорта по месту жительства;

-ведущим спортсменам города Иванова старше 18 лет, имеющим высокие спортивные результаты в течение текущего календарного года;

- тренерам за подготовку спортсменов высокой квалификации.

Поощрения вручаются на конкурсной основе.

Плановые и фактические кассовые расходы по реализации аналитической подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Плановые показатели | Фактические показатели |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 316,00 | 316,00 |
|  | - бюджет города |  | 316,00 | 316,00 |
|  | - областной бюджет |  | - | - |
| 1 | Предоставление денежного поощрения за достижения в области физической культуры и спорта | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 316,00 | 316,00 |

Кассовые расходы по реализации аналитической подпрограммы «Предоставление денежного поощрения за достижения в области физической культуры и спорта» в 2017 году были произведены в объеме, утвержденном муниципальной программой.

Целевые показатели реализации аналитической подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | Количество человек, которым предоставлены денежные поощрения | человек | 32 | 34 |

В 2017 году за достижения в сфере физической культуры и спорта денежные поощрения были предоставлены 34 чел., в том числе:

* 11 одаренным детям за успехи в области физкультуры и спорта;
* 8 тренерам за работу с одаренными детьми\*;
* 2 чел., осуществляющим социально значимую работу в области физической культуры и спорта по месту жительства;
* 7 ведущим спортсменам города Иванова старше 18 лет, имеющим высокие спортивные результаты в течение текущего календарного года;
* 8 тренерам за подготовку спортсменов высокой квалификации\*.

\* - 2 тренера подавали документы и стали лауреатами в отмеченных номинациях.

При сохранении объемов финансирования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов достижение запланированных конечных результатов подпрограммы к моменту ее завершения с учетом достигнутых результатов в отчетном году будет возможно.

**Аналитическая подпрограмма**

**«Поддержка организаций физической культуры и спорта»**

Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 гг.

В рамках реализации подпрограммы планируется ежегодно предоставлять финансовую поддержку не менее 13 некоммерческим физкультурно-спортивным организациям – клубам, командам, федерациям по видам спорта.

Подпрограмма предполагает оказание содействия некоммерческим организациям физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова.

Право на получение субсидии имеют:

- некоммерческие физкультурно-спортивные организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Иванова, взаимодействующие с комитетом по физической культуре и спорту Администрации города Иванова в рамках договоров о сотрудничестве и являющиеся победителями конкурса по отбору субъектов физической культуры и спорта на получение субсидии;

- некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Энергия»;

- некоммерческие физкультурно-спортивные организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Иванова, указанные в сводном плане мероприятий по исполнению наказов избирателей, принятых к исполнению депутатами Ивановской городской Думы, или в перечне наказов избирателей, принятых к исполнению депутатами Ивановской областной Думы.

Плановые и кассовые расходы по реализации аналитической подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Плановые показатели | Фактические показатели |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 4481,50 | 4481,50 |
|  | - бюджет города |  | 4481,50 | 4481,50 |
|  | - областной бюджет |  | - | - |
| 1 | Оказание содействия некоммерческим организациям физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 1981,50 | 1981,50 |
| 2 | Оказание содействия некоммерческому партнерству «Спортивный клуб «Энергия» | 2500,00 | 2500,00 |

Кассовые расходы по реализации аналитической подпрограммы «Поддержка организаций физической культуры и спорта» в 2017 году были произведены в объеме, утвержденном муниципальной программой.

Целевые показатели реализации аналитической подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | Число организаций физической культуры и спорта, получивших финансовую поддержку | единиц | 30 | 34 |

Целевые показатели аналитической подпрограммы в 2017 году выполнены в полном объеме.

**Аналитическая подпрограмма**

**«Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова»**

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2020 гг.

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение участия спортивных сборных команд города Иванова в спортивных мероприятиях различного уровня и ранга.

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего мероприятия:

- обеспечение спортивных сборных команд города Иванова.

Спортивные сборные команды города Иванова - коллективы спортсменов, а также тренеров, специалистов спортивной медицины, других специалистов в области физической культуры и спорта, обеспечивающих подготовку и выступление спортсменов сборных команд Иванова на спортивных соревнованиях различного уровня и ранга за город Иваново.

[Порядок](consultantplus://offline/ref=1213FFDB958F5F603EAD1A80EBAFCF258B02BB9EAEAD1AC9DB530C1AF00D8F3EEED052CBA67FCE2A45C7B54EtCJ) обеспечения спортивных сборных команд города Иванова устанавливается постановлением Администрации города Иванова от 26.01.2015 № 138 «О порядке формирования и обеспечения спортивных сборных команд города Иванова».

Срок выполнения мероприятий - 2015 - 2020 гг.

Плановые и кассовые расходы по реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Плановые показатели | Фактические показатели |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 137,50 | 137,50 |
|  | - бюджет города |  | 137,50 | 137,50 |
|  | - областной бюджет |  | - | - |
| 1 | Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 137,50 | 137,50 |

Кассовые расходы по реализации аналитической подпрограммы «Поддержка организаций физической культуры и спорта» в 2017 году были произведены в объеме, утвержденном муниципальной программой.

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | Количество спортивных мероприятий, в которых принимают участие спортивные сборные команды города Иванова, команд | команд | 19 | 18 |

Целевые показатели аналитической подпрограммы в 2017 году меньше на 1 команду, на данное количество команд были получены вызовы на спортивные мероприятия.

**Аналитическая подпрограмма**

**«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса**

**«Готов к труду и обороне» (ГТО)»**

Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2020 гг.

Реализация подпрограммы направлена на организацию мероприятий  
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе Иваново.

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего мероприятия:

* организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий  
  в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса на территории городского округа Иванова осуществляется в соответствии с Федеральным законом  
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; распоряжением Администрации города Иванова от 20.07.2015 № 297-р «О реализации мероприятий  
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне» (ГТО)».

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2020 гг.

Плановые и кассовые расходы по реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Плановые показатели | Фактические показатели |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 805,26 | 805,26 |
|  | - бюджет города |  | 805,26 | 805,26 |
|  | - областной бюджет |  | - | - |
| 1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 805,26 | 805,26 |

Кассовые расходы по реализации аналитической подпрограммы «Организация  
и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2017 году были произведены в объеме, утвержденном муниципальной программой.

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, организованных в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), штук | мероприятия | 70 | 70 |
| 2 | Количество мероприятий по проведению тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | мероприятия | 10 | 10 |

Целевые показатели аналитической подпрограммы в 2017 году выполнены в полном объеме.

**Специальная подпрограмма «Развитие футбола в городе Иванове»**

Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 гг.

В рамках реализации подпрограммы финансовую поддержку получают команды футбольного клуба «Текстильщик» города Иванова.

Подпрограмма реализуется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. Предоставление финансовой поддержки основной, молодежной и юношеским командам ФК «Текстильщик» для участия в учебно-тренировочных сборах по подготовке к всероссийским соревнованиям.

Мероприятие предусматривает выделение субсидий ФК «Текстильщик»  
для организации в 2014 - 2019 годах учебно-тренировочных сборов по подготовке команд к всероссийским соревнованиям.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2019 гг.

2. Предоставление финансовой поддержки основной, молодежной и юношеским командам ФК «Текстильщик» для участия во всероссийских соревнованиях.

Мероприятие предусматривает выделение субсидий ФК «Текстильщик»  
для организации участия команд во всероссийских соревнованиях в 2014 - 2019 гг.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2019 гг.

3. Предоставление финансовой поддержки основной, молодежной и юношеским командам ФК «Текстильщик» для приобретения спортивного инвентаря и экипировки.

Мероприятие предусматривает выделение субсидий ФК «Текстильщик»  
для приобретения спортивного инвентаря и экипировки для основной, молодежной  
и юношеских команд.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2019 гг.

4. Обеспечение деятельности субъекта физической культуры и спорта некоммерческого партнерства «Областной футбольный клуб «Текстильщик», в целях развития физической культуры и спорта.

Мероприятие предусматривает выделение субсидий ФК «Текстильщик»  
для организации деятельности клуба как субъекта физической культуры и спорта.

Срок выполнения мероприятия - 2016г.

5. Оказание финансовой поддержки Некоммерческому партнерству «Областной футбольный клуб «Текстильщик».

Мероприятие предусматривает выделение субсидий ФК «Текстильщик» на цели, связанные с подготовкой к участию и участием во всероссийских соревнованиях основной, молодежной и юношеских команд футбольного клуба «Текстильщик», на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, экипировки для основной, молодежной и юношеских команд футбольного клуба «Текстильщик», на обеспечение деятельности субъекта физической культуры и спорта Некоммерческого партнерства «Областной футбольный клуб «Текстильщик», в целях развития физической культуры и спорта.

Срок выполнения мероприятия - 2017 - 2020 гг.

Плановые и кассовые расходы по реализации специальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Плановые показатели | Фактические показатели |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 16500,00 | 16500,00 |
|  | - бюджет города |  | 16500,00 | 16500,00 |
|  | - областной бюджет |  | - | - |
| 1 | Предоставление финансовой поддержки основной, молодежной и юношеским командам ФК "Текстильщик" для участия в учебно-тренировочных сборах по подготовке к всероссийским соревнованиям | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | - | - |
| 2 | Предоставление финансовой поддержки основной, молодежной и юношеским командам ФК "Текстильщик" для участия во всероссийских соревнованиях | - | - |
| 3 | Предоставление финансовой поддержки основной, молодежной и юношеским командам ФК "Текстильщик" для приобретения спортивного инвентаря и оборудования, экипировки | - | - |
| 4 | Обеспечение деятельности субъекта физической культуры и спорта некоммерческого партнерства "Областной футбольный клуб "Текстильщик", в целях развития физической культуры и спорта | - | - |
| 5 | Оказание финансовой поддержки Некоммерческому партнерству "Областной футбольный клуб «Текстильщик» |  | 16500,00 | 16500,00 |

Кассовые расходы по реализации аналитической подпрограммы «Развитие футбола в городе Иванове» в 2017 году были произведены в объеме, утвержденном муниципальной программой.

Целевые показатели реализации специальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | Количество футбольных команд, получающих поддержку | команд | 7 | 7 |

В 2017 году финансовую поддержку получили 7 футбольных команд ФК «Текстильщик», в том числе 1 основная команда, 1 молодежная команда и 5 юношеских команд.

При сохранении объемов финансирования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов достижение запланированных конечных результатов подпрограммы к моменту ее завершения с учетом достигнутых результатов в отчетном году будет возможно.

**Специальная подпрограмма**

**«Повышение доступности занятий физической культурой и спортом**

**в городе Иванове»**

Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 гг.

Подпрограмма направлена на решение наиболее острой проблемы города Иванова в сфере физической культуры и спорта – нехватки объектов спортивной инфраструктуры.

Подпрограмма реализуется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области.

Общая площадь вводимого объекта - 16544,98 кв. м. Общая площадь спортивных залов - 3216,6 кв. м. Общая пропускная способность комплекса составляет 140 чел./смену.

Количество зрительских мест - 2500.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2015 гг.

2. Консервация объекта «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области».

По итогам реализации мероприятия будет обеспечено приведение объекта  
и территории, используемой для его возведения (строительная площадка), в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования  
и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения  
и окружающей среды.

Срок исполнения мероприятия - 2016 год.

3. Содержание не законченного строительством объекта «Дворец игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области».

По итогам реализации мероприятия будет обеспечено содержание не законченного строительством объекта на период его консервации.

Срок исполнения мероприятия - 2017 - 2020 гг.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы, содержание объекта незавершенного строительства.

4. Корректировка проектной и сметной документации по объекту «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области».

По итогам реализации мероприятия будет откорректирована проектная, сметная документация и определена сметная стоимость строительства Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области.

Срок исполнения мероприятия - 2017 - 2018 гг.

Плановые и фактические расходы по реализации специальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Плановые показатели | Фактические показатели |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 1587,01 | 1030,00 |
|  | - бюджет города |  | 1587,01 | 1030,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0 | 0 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0 | 0 |
| 1 | Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 0 | 0 |
|  | - бюджет города | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 |
|  | - федеральный бюджет | 0 | 0 |
| 2 | Консервация объекта «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 0 | 0 |
|  | - бюджет города | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 |
|  | - федеральный бюджет | 0 | 0 |
| 3 | Содержание не законченного строительством объекта «Дворец игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 1587,01 | 1030,00 |
|  | - бюджет города | 1587,01 | 1030,00 |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 |
|  | - федеральный бюджет | 0 | 0 |
| 4 | Корректировка проектной и сметной документации по объекту «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 0 | 0 |
|  | - бюджет города | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 |
|  | - федеральный бюджет | 0 | 0 |

Кассовые расходы по реализации специальной подпрограммы в 2017 году составили 1030,00 тыс. рублей, выделенных на содержание объекта.

Целевые показатели реализации специальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | Уровень обеспеченности населения города Иванова спортивными сооружениями (спортивными залами) | % | 27,1 | 28,11 |

Целевые показатели аналитической подпрограммы в 2017 году выполнены в полном объеме.

Закончить строительство Дворца игровых видов спорта к 2020 году представляется возможным при достаточном финансировании из областного и федерального бюджетов.