## Локальная смета
Приложение к контракту
№__от «___» __________2011 г
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [11 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 2011 г. | [11 empty] | "______ " _______________2011 г.
м.п. | [9 empty] | м.п.
МУ Управление делами администрации г.Иванова
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Ремонт кабинета № 511 в административном здании по адресу: пр. Фр. Энгельса, д.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________98,446 |  | тыс.руб.
| строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________76,474 |  | тыс.руб.
| монтажных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________6,955 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________10,182 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________234,9896 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Общестроительные работы
Демонтаж
1 | ФЕРр63-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2 очищаемой поверхности) | 0.328 | 81,12 81,12 |  |  | 27 | 27 |  |  | 10.4 | 3.4112
2 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) | 0.135 | 29,41 29,41 |  |  | 4 | 4 |  |  | 3.77 | 0.509
3 | ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) | 0.178 | 92,9 88,84 | 4,06 1,51 |  | 17 | 16 | 1 |  | 11.39 | 2.0274
4 | ФЕРр65-4-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: ванн (100 приборов) | 0.01 | 2581,5 2499,29 | 82,21 30,51 |  | 26 | 25 | 1 |  | 293 | 2.93
5 | ФЕРр65-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 0.015 | 731,64 721,64 | 10 3,71 |  | 11 | 11 |  |  | 85.3 | 1.2795
6 | ФЕРр65-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (отопление) (100 м трубопровода) | 0.025 | 322,43 322,43 |  |  | 8 | 8 |  |  | 37.8 | 0.945
7 | ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) | 0.05 | 1082,58 840,63 | 241,95 89,78 |  | 54 | 42 | 12 4 |  | 103.91 | 5.1955
8 | ФЕР46-04-006-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой (100 м2) | 0.174 | 528,81 401,89 | 126,92 47,10 |  | 92 | 70 | 22 8 |  | 52.33 | 9.1054
9 | ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) | 0.032 | 641 595,99 | 45,01 16,70 |  | 21 | 20 | 1 1 |  | 69.87 | 2.2358
10 | ФЕРр63-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) | 0.2 | 748,3 584,74 | 163,56 20,56 |  | 150 | 117 | 33 4 |  | 74.3 | 14.86
11 | ФЕРр65-33-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена жалюзийных решеток (100 жалюзийных решеток) | 0.01 | 3255,86 394,00 | 0,31 0,12 | 2861.55 | 33 | 4 |  | 29 | 46.19 | 0.4619
12 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) | 0.01 | 935,72 865,70 | 70,02 25,98 |  | 9 | 9 |  |  | 110 | 1.1
Общестроительные работы
13 | ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит ГВЛ (прим) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 8135.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.21 | 4707,75 570,41 | 136,34 10,10 | 4001 | 989 | 120 | 29 2 | 840 | 66.0192 | 13.864
14 | ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 8135.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.21 | 8049,54 486,23 | 81,8 6,09 | 7481.51 | 1690 | 102 | 17 1 | 1571 | 58.512 | 12.2875
15 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2) | -21.42 | 67.8 |  | 67.8 | -1452 |  |  | -1452
16 | прайс | Линолеум JUTEKS STRONG полукомм. покрытие. Цена 440/1,18/4,8 (м2) | 21.42 | 77.68 |  | 77.68 | 1664 |  |  | 1664
17 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 8135.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.16 | 1458,51 84,38 | 16.86 | 1357.27 | 233 | 14 | 3 | 216 | 9.1908 | 1.4705
18 | ФЕР09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж стальных плинтусов (порожек) (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 8135.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.06 | 234,43 164,09 | 33.74 | 36.6 | 14 | 10 | 2 | 2 | 17.664 | 1.0598
19 | прайс | Порог ламин.. Цена 170/1,18/4,8 (м) | 6 | 30.01 |  | 30.01 | 180 |  |  | 180
20 | ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 8135.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.21 | 7314,65 1329,10 | 650,15 13,23 | 5335.4 | 1536 | 279 | 137 3 | 1120 | 141.3948 | 29.6929
21 | ФЕР10-05-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 8135.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.058 | 5478,76 1038,88 | 32.48 | 4407.4 | 318 | 60 | 2 | 256 | 114.54 | 6.6433
22 | ФЕР20-02-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (1 решетка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 8135.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 | 35,22 22,03 | 5,48 0,21 | 7.71 | 35 | 22 | 5 | 8 | 2.4564 | 2.4564
23 | прайс | Решетки жалюзийные-Решетка радиат. 0,6*1,2 м. Цена 395/1,18/4,8 (шт.) | 1 | 69.74 |  | 69.74 | 70 |  |  | 70
24 | ФЕРр62-9-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (к=2,5 прил.6 ТЧ) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.1675 | 1468,24 730,08 | 8,36 1,16 | 729.8 | 246 | 122 | 1 | 123 | 84.5 | 14.1538
25 | ФЕРр63-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2 (100 м2 остекления) | 0.005 | 7249,5 2651,81 | 29,61 2,90 | 4568.08 | 36 | 13 |  | 23 | 310.88 | 1.5544
26 | ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 8135.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.27 | 3127,84 657,36 | 43,94 28,59 | 2426.54 | 845 | 177 | 12 8 | 656 | 71.6082 | 19.3342
27 | ФЕР15-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 8135.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.45 | 3755,05 587,66 | 1,78 0,18 | 3165.61 | 1690 | 264 | 1 | 1425 | 64.791 | 29.156
28 | 101-1992 | Обои высококачественные (100м2) | -0.5175 | 2616 |  | 2616 | -1354 |  |  | -1354
29 | прайс | Обои флизелин.. Цена 845/25м2*100=3380/1,18/4,8 (100м2) | 0.5175 | 596.75 |  | 596.75 | 309 |  |  | 309
30 | ФЕР15-04-005-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 8135.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.45 | 1932,93 314,55 | 13,55 0,18 | 1604.83 | 870 | 142 | 6 | 722 | 35.0658 | 15.7796
31 | ФЕРр62-33-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.015 | 1092,7 576,32 | 0.87 | 515.51 | 16 | 9 |  | 7 | 65.94 | 0.9891
32 | ФЕР10-01-039-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 8135.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.0168 | 25941,22 1423,54 | 509.94 | 24007.74 | 436 | 24 | 9 | 403 | 158.7 | 2.6662
33 | 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ21-13, площадь 2,63 м2 (м2) | -1.68 | 207 |  | 207 | -348 |  |  | -348
34 | 203-0359 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) | -9.072 | 3.93 |  | 3.93 | -36 |  |  | -36
35 | прайс | Ручка двер. Цена 490/1,18/4,8 (шт) | 1 | 86.51 |  | 86.51 | 87 |  |  | 87
36 | прайс | Петля сталь. Цена 75/1,18/4,8 (шт) | 2 | 13.24 |  | 13.24 | 26 |  |  | 26
37 | прайс | Корпус замка. Цена 275/1,18/4,8 (шт) | 1 | 48.55 |  | 48.55 | 49 |  |  | 49
38 | прайс | Личина. Цена 184/1,18/4,8 (шт) | 1 | 32.49 |  | 32.49 | 32 |  |  | 32
39 | прайс | Дверное полотно "Нептун" 2000*800 глухое. Цена 8440/1,18/4,8 (шт) | 1 | 1490.11 |  | 1490.11 | 1490 |  |  | 1490
40 | прайс | Коробка дверная НТ "Люкс". Цена 1370/1,18/4,8 (шт) | 1 | 241.88 |  | 241.88 | 242 |  |  | 242
41 | прайс | Наличники. Цена 85/1,18/4,8 (м) | 9.072 | 15.01 |  | 15.01 | 136 |  |  | 136
42 | ФЕР16-02-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 8135.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.025 | 2873,92 437,69 | 69,96 3,05 | 2366.27 | 72 | 11 | 2 | 59 | 45.4986 | 1.1375
43 | ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка радиаторов: чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 8135.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.016 | 34635,58 937,07 | 581,84 47,73 | 33116.67 | 554 | 15 | 9 1 | 530 | 104.466 | 1.6715
44 | 301-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (кВт) | -1.6 | 320 |  | 320 | -512 |  |  | -512
Мусор
45 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (тонна) | 0.41 | 32,93 4,15 | 28.78 |  | 14 | 2 | 12 |  | 0.578 | 0.237
46 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 (1 тонна) | 0.41 | 19.01 | 19.01 |  | 8 |  | 8
Раздел 2. Электрика
47 | ФЕРр67-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) | 0.03 | 45,55 45,55 |  |  | 1 | 1 |  |  | 5.84 | 0.1752
48 | ФЕРм08-03-594-17 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.04 | 4616,18 1952,26 | 2580 818,53 | 83.92 | 185 | 78 | 103 33 | 4 | 196.8 | 7.872
49 | ФЕРм08-03-591-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.01 | 876,59 522,59 | 26,59 0,65 | 327.41 | 9 | 5 |  | 4 | 52.68 | 0.5268
50 | ФЕРм08-03-591-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.06 | 878,15 514,25 | 26,59 0,65 | 337.31 | 53 | 31 | 2 | 20 | 51.84 | 3.1104
51 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.1 | 274,87 185,90 | 37,44 0,14 | 51.53 | 27 | 19 | 4 | 4 | 19.548 | 1.9548
52 | ФЕРм08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.8 | 809,85 143,15 | 594,95 48,08 | 71.75 | 648 | 115 | 476 38 | 57 | 14.88 | 11.904
53 | ФЕРм08-02-403-02 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.3 | 472,87 225,60 | 8,71 0,49 | 238.56 | 142 | 68 | 3 | 71 | 24 | 7.2
54 | ФЕРм10-08-002-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 22,5 19,39 | 0.37 | 2.74 | 45 | 39 | 1 | 5 | 2.016 | 4.032
55 |  | Светильник люминисцентный ARS/S 4X18. Цена 1015/1,18/4,8 (шт) | 4 | 179.2 |  | 179.2 | 717 |  |  | 717
56 |  | Лампа люминисцентная. Цена 35/1,18/4,8 (шт) | 16 | 6.18 |  | 6.18 | 99 |  |  | 99
57 |  | Стартер 220В. Цена 11,1/1,18/4,8 (шт) | 16 | 1.96 |  | 1.96 | 31 |  |  | 31
58 |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А. Цена 936/1,18/4,8 (шт) | 2 | 165.26 |  | 165.26 | 331 |  |  | 331
59 |  | Выключатель 2-х клавишный на 2 модуля Legrand. Цена 156/1,18/4,8 (шт) | 1 | 27.54 |  | 27.54 | 28 |  |  | 28
60 |  | Розетка 2 модуля (белая) Legrand. Цена 262,5/1,18/4,8 (шт) | 6 | 46.35 |  | 46.35 | 278 |  |  | 278
61 |  | Кабель. Цена 6/1,18/4,8 (м) | 80 | 1.06 |  | 1.06 | 85 |  |  | 85
62 |  | Провод ВВГнгls 3*2,5. Цена 36,7/1,18/4,8 (м) | 30 | 6.48 |  | 6.48 | 194 |  |  | 194
63 |  | Кабель-канал Legrand. Цена 340/1,18/4,8 (м) | 10 | 60.03 |  | 60.03 | 600 |  |  | 600
64 |  | Угол внешний на кабель-канал. Цена 263/1,18/4,8 (шт) | 2 | 46.43 |  | 46.43 | 93 |  |  | 93
65 |  | Угол внутренний на кабель-канал. Цена 278/1,18/4,8 (шт) | 3 | 49.08 |  | 49.08 | 147 |  |  | 147
66 |  | Угол плоский на кабель-канал. Цена 376/1,18/4,8 (шт) | 1 | 66.38 |  | 66.38 | 66 |  |  | 66
67 |  | Заглушка на кабель-канал. Цена 51,7/1,18/4,8 (шт) | 2 | 9.13 |  | 9.13 | 18 |  |  | 18
68 |  | Розетка телефонная ОП белая ЕВРО-2. Цена 25/1,18/4,8 (шт) | 2 | 4.41 |  | 4.41 | 9 |  |  | 9
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 14443 | 2095 | 914 103 | 11434 |  | 234.9896
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 14230 | 2032 | 796 89 | 11402 |  | 234.9896
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 68305 | 9754 | 3822 428 | 54729 |  | 234.9896
Накладные расходы | [6 empty] | 9600
Сметная прибыль | [6 empty] | 5524
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1, 10, 25 | [6 empty] | 213 | 157 | 33 4 | 23 |  | 19.8256
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 1022 | 754 | 158 19 | 110 |  | 19.8256
Накладные расходы 77% ФОТ (от 773) | [6 empty] | 595
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 773) | [6 empty] | 387
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 2004 |  |  |  |  | 19.8256
Полы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 2-3, 9 | [6 empty] | 42 | 40 | 2 1 |  |  | 4.7722
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 202 | 192 | 10 5 |  |  | 4.7722
Накладные расходы 80% ФОТ (от 197) | [6 empty] | 158
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 197) | [6 empty] | 134
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 494 |  |  |  |  | 4.7722
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 4-6, 12 | [6 empty] | 54 | 53 | 1 |  |  | 6.2545
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 259 | 254 | 5 |  |  | 6.2545
Накладные расходы 74% ФОТ (от 254) | [6 empty] | 188
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 254) | [6 empty] | 127
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 574 |  |  |  |  | 6.2545
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 7-8 | [6 empty] | 146 | 112 | 34 12 |  |  | 14.3009
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 701 | 538 | 163 58 |  |  | 14.3009
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 596) | [6 empty] | 590
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 596) | [6 empty] | 355
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 1646 |  |  |  |  | 14.3009
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 11 | [6 empty] | 33 | 4 |  | 29 |  | 0.4619
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 158 | 19 |  | 139 |  | 0.4619
Накладные расходы 103% ФОТ (от 19) | [6 empty] | 20
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 19) | [6 empty] | 11
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 189 |  |  |  |  | 0.4619
Полы:
Итого Поз. 13-14, 17 | [6 empty] | 2912 | 236 | 49 3 | 2627 |  | 27.622
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 13978 | 1133 | 235 14 | 12610 |  | 27.622
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 1 147) | [6 empty] | 1270
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 1 147) | [6 empty] | 731
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 15979 |  |  |  |  | 27.622
Материалы:
Итого Поз. 15-16, 19, 23, 28-29, 33-41, 44, 55-68 | [6 empty] | 3279 |  |  | 3279
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 15739 |  |  | 15739
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 18 | [6 empty] | 14 | 10 | 2 | 2 |  | 1.0598
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 68 | 48 | 10 | 10 |  | 1.0598
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 48) | [6 empty] | 39
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 48) | [6 empty] | 35
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 142 |  |  |  |  | 1.0598
Отделочные работы:
Итого Поз. 20, 26-27, 30 | [6 empty] | 4941 | 862 | 156 11 | 3923 |  | 93.9627
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 23717 | 4138 | 749 53 | 18830 |  | 93.9627
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 4 191) | [6 empty] | 3960
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 4 191) | [6 empty] | 1959
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 29636 |  |  |  |  | 93.9627
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 21, 32 | [6 empty] | 754 | 84 | 11 | 659 |  | 9.3095
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 3619 | 403 | 53 | 3163 |  | 9.3095
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 403) | [6 empty] | 428
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 403) | [6 empty] | 216
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 4263 |  |  |  |  | 9.3095
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 22, 42-43 | [6 empty] | 661 | 48 | 16 1 | 597 |  | 5.2654
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 3173 | 230 | 77 5 | 2866 |  | 5.2654
Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 235) | [6 empty] | 271
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 235) | [6 empty] | 166
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 3610 |  |  |  |  | 5.2654
Малярные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 24, 31 | [6 empty] | 262 | 131 | 1 | 130 |  | 15.1429
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 1258 | 629 | 5 | 624 |  | 15.1429
Накладные расходы 80% ФОТ (от 629) | [6 empty] | 503
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 629) | [6 empty] | 315
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 2076 |  |  |  |  | 15.1429
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:
Итого Поз. 45 | [6 empty] | 14 | 2 | 12 |  |  | 0.237
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 68 | 10 | 58 |  |  | 0.237
Накладные расходы 100% ФОТ (от 10) | [6 empty] | 10
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10) | [6 empty] | 6
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 84 |  |  |  |  | 0.237
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итого Поз. 46 | [6 empty] | 8 |  | 8
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 38 |  | 38
Итого | [6 empty] | 76474 |  |  |  |  | 198.2144
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 47 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0.1752
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 5 | 5 |  |  |  | 0.1752
Накладные расходы 85% ФОТ (от 5) | [6 empty] | 4
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5) | [6 empty] | 3
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 0.1752
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 48-53 | [6 empty] | 1064 | 316 | 588 71 | 160 |  | 32.568
Всего с учетом "Согл. письму Минрегиона РФ от 20.08.2010 № 30424-КК/08 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8" | [6 empty] | 851 | 253 | 470 57 | 128 |  | 32.568
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 4084 | 1214 | 2256 274 | 614 |  | 32.568
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 488) | [6 empty] | 1414
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 488) | [6 empty] | 967
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 6465 |  |  |  |  | 32.568
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 54 | [6 empty] | 45 | 39 | 1 | 5 |  | 4.032
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 1 кв. 2011 г. для Ивановской области (административные здания) ОЗП=4,8; ЭМ=4,8; ЗПМ=4,8; МАТ=4,8" | [6 empty] | 216 | 187 | 5 | 24 |  | 4.032
Накладные расходы 80% ФОТ (от 187) | [6 empty] | 150
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 187) | [6 empty] | 112
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 478 |  |  |  |  | 4.032
Итого | [6 empty] | 6955 |  |  |  |  | 36.7752
Итого | [6 empty] | 83429 |  |  |  |  | 234.9896
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 54729
Машины и механизмы | [6 empty] | 3822
ФОТ | [6 empty] | 10182
Накладные расходы | [6 empty] | 9600
Сметная прибыль | [6 empty] | 5524
В том числе ФОТ машинистов | [6 empty] | 428
НДС 18% | [6 empty] | 15017
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 98446 |  |  |  |  | 234.9896
Составил
Проверил

## Дефектная ведомость
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ |  |  | _____________________________
" _____ " ________________ 2011 г. |  |  | "______ " _______________2011 г.
м.п. |  | м.п.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт кабинета № 511 в административном здании по адресу: пр. Фр. Энгельса, д.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ по смете | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Общестроительные работы
Демонтаж
1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.328
2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.135
3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.178
4 | Демонтаж: ванн | 100 приборов | 0.01
5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.015
6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (отопление) | 100 м трубопровода | 0.025
7 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.05
8 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой | 100 м2 | 0.174
9 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.032
10 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.2
11 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0.01
12 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.01
Общестроительные работы
13 | Устройство покрытий: из плит ГВЛ (прим) | 100 м2 покрытия | 0.21
14 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0.21
15 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -21.42
16 | Линолеум JUTEKS STRONG полукомм. покрытие. Цена 440/1,18/4,8 | м2 | 21.42
17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.16
18 | Монтаж стальных плинтусов (порожек) | 100 м плинтуса | 0.06
19 | Порог ламин.. Цена 170/1,18/4,8 | м | 6
20 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.21
21 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.058
22 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 1
23 | Решетки жалюзийные-Решетка радиат. 0,6*1,2 м. Цена 395/1,18/4,8 | шт. | 1
24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (к=2,5 прил.6 ТЧ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1675
25 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2 | 100 м2 остекления | 0.005
26 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.27
27 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.45
28 | Обои высококачественные | 100м2 | -0.5175
29 | Обои флизелин.. Цена 845/25м2*100=3380/1,18/4,8 | 100м2 | 0.5175
30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.45
31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015
32 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0168
33 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1.68
34 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | -9.072
35 | Ручка двер. Цена 490/1,18/4,8 | шт | 1
36 | Петля сталь. Цена 75/1,18/4,8 | шт | 2
37 | Корпус замка. Цена 275/1,18/4,8 | шт | 1
38 | Личина. Цена 184/1,18/4,8 | шт | 1
39 | Дверное полотно "Нептун" 2000*800 глухое. Цена 8440/1,18/4,8 | шт | 1
40 | Коробка дверная НТ "Люкс". Цена 1370/1,18/4,8 | шт | 1
41 | Наличники. Цена 85/1,18/4,8 | м | 9.072
42 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.025
43 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.016
44 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | -1.6
Мусор
45 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0.41
46 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0.41
Раздел 2. Электрика
47 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.03
48 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.04
49 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01
50 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.06
51 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.1
52 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0.8
53 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0.3
54 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2
55 | Светильник люминисцентный ARS/S 4X18. Цена 1015/1,18/4,8 | шт | 4
56 | Лампа люминисцентная. Цена 35/1,18/4,8 | шт | 16
57 | Стартер 220В. Цена 11,1/1,18/4,8 | шт | 16
58 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А. Цена 936/1,18/4,8 | шт | 2
59 | Выключатель 2-х клавишный на 2 модуля Legrand. Цена 156/1,18/4,8 | шт | 1
60 | Розетка 2 модуля (белая) Legrand. Цена 262,5/1,18/4,8 | шт | 6
61 | Кабель. Цена 6/1,18/4,8 | м | 80
62 | Провод ВВГнгls 3*2,5. Цена 36,7/1,18/4,8 | м | 30
63 | Кабель-канал Legrand. Цена 340/1,18/4,8 | м | 10
64 | Угол внешний на кабель-канал. Цена 263/1,18/4,8 | шт | 2
65 | Угол внутренний на кабель-канал. Цена 278/1,18/4,8 | шт | 3
66 | Угол плоский на кабель-канал. Цена 376/1,18/4,8 | шт | 1
67 | Заглушка на кабель-канал. Цена 51,7/1,18/4,8 | шт | 2
68 | Розетка телефонная ОП белая ЕВРО-2. Цена 25/1,18/4,8 | шт | 2
Составил
Согласовано

## Ресурсная ведомость
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [6 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 2011 г. | [6 empty] | "______ " _______________2011 г.
м.п. | [6 empty] | м.п.
МУ Управление делами администрации г.Иванова
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ
Ремонт кабинета № 511 в административном здании по адресу: пр. Фр. Энгельса, д.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Цена, руб.в базисных ценах | Всего, руб. в базисных ценах | Сумма., руб. в текущих ценах с НДС18%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Материалы - позиции сметы
1 |  | Светильник люминисцентный ЛПО50-2х40. Цена 340/5,12 | шт | 5 | 66.41 | 332.05 | 2006.1133
2 |  | Розетка РА 16-757М. Цена 44/5,12 | шт | 4 | 8.59 | 34.36 | 207.5894
3 |  | Коробка для встраивания эл.уст.изделий КРП. Цена 4,5/5,12 | шт | 9 | 0.88 | 7.92 | 47.8495
4 |  | Выключатель ВА1У-111. Цена 38/5,12 | шт | 5 | 7.42 | 37.1 | 224.1434
5 | 206-1338 | Уголок декоративный (пристенный). Цена 9,9/5,12 | м | 15 | 1.93 | 28.95 | 174.9043
6 | прайс | Блоки дверные. Цена 3500/5,12 | м2 | 6.72 | 683.59 | 4593.72 | 27753.4188
7 | прайс | Скобяные изделия. Цена 450/5,12 | компл | 4 | 87.89 | 351.56 | 2123.9849
8 | прайс Альтаир | Панель ПВХ Dekostar белая 2700*250. Цена 132,3/5,12 | м2 | 13 | 25.84 | 335.92 | 2029.4943
9 | прайс Альтаир | Гипсоволокнистая плита влагостойкая (ГВЛВ) 1200*2500*12. Цена 430/3м2/1,18/5,12 | м2 | 35.7 | 23.72 | 846.8 | 5116.0269
1 | Прайс Новострой | Линолеум JUTEKS STRONG полукомм. покрытие. Цена 440/1,18/4,8 (м2) | м2 | 21.42 | 77.68 | 1663.9056 | 9424.3613
2 | Прайс Новострой | Порог ламин.. Цена 170/1,18/4,8 (м) | м | 6 | 30.01 | 180.06 | 1019.8598
3 | прайс Новострой | Решетки жалюзийные-Решетка радиат. 0,6*1,2 м. Цена 395/1,18/4,8 (шт.) | шт | 1 | 69.74 | 69.74 | 395.0074
4 | прайс Новострой | Обои флизелин.. Цена 845/25м2*100=3380/1,18/4,8 (100м2) | 100м2 | 0.5175 | 596.75 | 308.8181 | 1749.1459
5 | прайс Новострой | Ручка двер. Цена 490/1,18/4,8 (шт) | шт | 1 | 86.51 | 86.51 | 489.9926
6 | прайс Новострой | Петля сталь. Цена 75/1,18/4,8 (шт) | шт | 2 | 13.24 | 26.48 | 149.9827
7 | прайс Новострой | Корпус замка. Цена 275/1,18/4,8 (шт) | шт | 1 | 48.55 | 48.55 | 274.9872
8 | прайс Новострой | Личина. Цена 184/1,18/4,8 (шт) | шт | 1 | 32.49 | 32.49 | 184.0234
9 | прайс Новострой | Дверное полотно "Нептун" 2000*800 глухое. Цена 8440/1,18/4,8 (шт) | шт | 1 | 1490.11 | 1490.11 | 8439.983
10 | прайс Новострой | Коробка дверная НТ "Люкс". Цена 1370/1,18/4,8 (шт) | шт | 1 | 241.88 | 241.88 | 1370.0083
11 | прайс Новострой | Наличники. Цена 85/1,18/4,8 (м) | м | 9.072 | 15.01 | 136.1707 | 771.271
12 | прайс Новострой | Светильник люминисцентный ARS/S 4X18. Цена 1015/1,18/4,8 (шт) | шт | 4 | 179.2 | 716.8 | 4059.9552
13 | прайс Новострой | Лампа люминисцентная. Цена 35/1,18/4,8 (шт) | шт | 16 | 6.18 | 98.88 | 560.0563
14 | прайс Новострой | Стартер 220В. Цена 11,1/1,18/4,8 (шт) | шт | 16 | 1.96 | 31.36 | 177.623
15 | прайс Новострой | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А. Цена 936/1,18/4,8 (шт) | шт | 2 | 165.26 | 330.52 | 1872.0653
16 | прайс Новострой | Выключатель 2-х клавишный на 2 модуля Legrand. Цена 156/1,18/4,8 (шт) | шт | 1 | 27.54 | 27.54 | 155.9866
17 | прайс Новострой | Розетка 2 модуля (белая) Legrand. Цена 262,5/1,18/4,8 (шт) | шт | 6 | 46.35 | 278.1 | 1575.1584
18 | прайс Новострой | Кабель. Цена 6/1,18/4,8 (м) | м | 80 | 1.06 | 84.8 | 480.3072
19 | прайс Новострой | Провод ВВГнгls 3*2,5. Цена 36,7/1,18/4,8 (м) | м | 30 | 6.48 | 194.4 | 1101.0816
20 | прайс Новострой | Кабель-канал Legrand. Цена 340/1,18/4,8 (м) | м | 10 | 60.03 | 600.3 | 3400.0992
21 | прайс Новострой | Угол внешний на кабель-канал. Цена 263/1,18/4,8 (шт) | шт | 2 | 46.43 | 92.86 | 525.959
22 | прайс Новострой | Угол внутренний на кабель-канал. Цена 278/1,18/4,8 (шт) | шт | 3 | 49.08 | 147.24 | 833.9674
23 | прайс Новострой | Угол плоский на кабель-канал. Цена 376/1,18/4,8 (шт) | шт | 1 | 66.38 | 66.38 | 375.9763
24 | прайс Новострой | Заглушка на кабель-канал. Цена 51,7/1,18/4,8 (шт) | шт | 2 | 9.13 | 18.26 | 103.4246
25 | прайс Новострой | Розетка телефонная ОП белая ЕВРО-2. Цена 25/1,18/4,8 (шт) | шт | 2 | 4.41 | 8.82 | 49.9565
МАТ=4,8 - территориальный уровень цен на материалы 1 кв.2011г.