«

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ГОРОДА ИВАНОВА "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"**

Разработчик Программы:

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

Срок реализации Программы: 2014 - 2018 гг.

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Безопасный город |
| Перечень подпрограмм | 1. Аналитическая [подпрограмма](#Par472) "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". |
|  | 2. Аналитическая [подпрограмма](#Par605) "Исполнение переданных полномочий в сфере безопасности и охраны правопорядка". |
|  | 3. Аналитическая [подпрограмма](#Par736) "Светофоры города Иванова". |
|  | 4. Специальная [подпрограмма](#Par824) "Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений". |
|  | 5. Специальная [подпрограмма](#Par921) "Повышение безопасности дорожного движения" |
| Разработчик Программы (головной исполнитель) | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| Исполнители Программы | Администрация города Иванова (Комитет по вопросам правоохранительной деятельности и административной практики), муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова". |
|  | Управление благоустройства Администрации города Иванова. |
|  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Срок реализации Программы | 2014 - 2018 |
| Цель (цели) Программы | Повышение уровня безопасности города Иванова в части вопросов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления, и переданных государственных полномочий |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования:  2014 год – 83927,71 тыс. руб., 2015 год – 74072,95 тыс. руб.,  2016 год - 59175,83 тыс. руб., 2017 год - 60599,93 тыс. руб.,  2018 год - 56356,42 тыс. руб.  Бюджет Ивановской области:  2014 год - 145,5 тыс. руб., 2015 год - 102,31 тыс. руб.,  2016 год - 502,71 тыс. руб., 2017 - 102,31 тыс. руб.  Бюджет города Иванова:  2014 год – 83782,21 тыс. руб., 2015 год – 73970,64 тыс. руб.,  2016 год - 58673,12 тыс. руб., 2017 год - 60497,62 тыс. руб.,  2018 год - 56356,42 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | - |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

В соответствии с федеральным законодательством полномочия по обеспечению безопасности и охране правопорядка преимущественно сосредоточены на уровне Российской Федерации. Обязанности и полномочия органов местного самоуправления в данных вопросах на сегодняшний день ограничиваются:

- организацией работы муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова", в т.ч. городского аварийно-спасательного отряда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечением функционирования и развития сети светофорных объектов города;

- обеспечением работы административной комиссии;

- формированием списков присяжных заседателей для федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- реализацией мер по повышению безопасности дорожного движения;

- осуществлением мероприятий, способствующих повышению уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений.

Деятельность аварийно-спасательного отряда распространяется на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера локального и муниципального уровня. Ежегодно силами отряда ликвидируется (предупреждается) около 1 тыс. чрезвычайных ситуаций, совершается 1,8 - 2,0 тыс. выездов по поступившим вызовам.

Деятельность аварийно-спасательного отряда организована на высоком уровне - отряд полностью укомплектован сотрудниками, большинство из которых имеют награды и поощрения за службу; уровень укомплектованности оборудованием и снаряжением превышает 90%; подавляющее большинство вызовов (более 99%) исполняется с соблюдением нормативных сроков прибытия.

Пешеходы являются наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения. Вопрос их безопасности в последние годы приобрел особую остроту. Наезд на пешехода в городе Иванове, как и в целом по стране, представлен как один из основных видов дорожно-транспортных происшествий. В 2013 году на городской улично-дорожной сети зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 122 человека получили ранения и 7 человек погибли.

Учитывая, что основная часть дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит в зоне пешеходных переходов, возникает необходимость выполнения комплекса мероприятий по приведению данных элементов обустройства автомобильных дорог в транспортно-эксплуатационное состояние, отвечающее нормативным требованиям.

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед.  изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013,  оценка |
| 1 | Общее число выездов аварийно-спасательного отряда на вызовы | выезд | 1122 | 1965 | 2209 | 1850 |
| 2 | Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда | шт. | 789 | 813 | 909 | 1036 |
| 3 | Количество людей, спасенных на реках в муниципальных парках культуры и отдыха в пределах зон, отведенных для купания | чел. | н.д. | 19 | 16 | 35 |
| 4 | Степень укомплектованности аварийно-спасательного отряда в соответствии с табелем Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | % | 82 | 95 | 95 | 95 |
| 5 | Количество эксплуатируемых светофорных объектов (в рамках концессионных соглашений) | шт. | 0 | 0 | 32 | 104 |
| 6 | Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог | м | 406 | 3040 | 710 | 2396 |
| 7 | Количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных административной комиссией города Иванова | дело | 2382 | 12106 | 11598 | 13000 |
| 8 | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах | % | 37,9 | 39,5 | 44,3 | 41,8 |
| 9 | Удельный вес общего количества расследованных преступлений | % | 45,3 | 50,5 | 48,2 | 50,2 |

Сеть светофорных объектов является важным звеном, обеспечивающим безопасность и эффективность дорожного движения на автодорогах города. На начало 2013 года в городе Иванове в рамках концессионных соглашений функционировало 104 светофорных объекта.

Деятельность по созданию, модернизации, содержанию и эксплуатации светофорных объектов (а также диспетчерского пункта управления светофорными объектами) осуществляется частными организациями в рамках концессионных соглашений, заключаемых с городом Иваново. Финансовое обеспечение указанной деятельности осуществляется за счет субсидий из бюджета города. При этом затраты организаций, превышающие предусмотренные концессионным соглашением лимиты, не подлежат возмещению.

Такая форма взаимодействия действует с 2012 года и обеспечивает высокую эффективность использования бюджетных средств, заинтересованность эксплуатирующих организаций в повышении эффективности собственной деятельности.

В 2010 - 2013 гг. в целях повышения безопасности дорожного движения проводилась модернизация сети городских светофоров - произведено устройство 7 новых объектов, один светофорный объект был реконструирован. Работа сети городских светофорных объектов требует дальнейшего совершенствования - требуется установка новых светофоров, модернизация и замена существующих объектов на современные.

Работа административной комиссии города осуществляется на основе [Закона](consultantplus://offline/ref=D305D22FFBFFC6B6702E1DA123A3ECF9D3EA77E7EFCEF6DCC800330AC28D2DC7x936M) Ивановской области от 07.06.2010 N 52-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере административных правонарушений".

В задачи административной комиссии входит объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии с законом, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение дел об административных правонарушениях, отнесенных к ее ведению [Законом](consultantplus://offline/ref=D305D22FFBFFC6B6702E1DA123A3ECF9D3EA77E7E3C0F1DDCA00330AC28D2DC7x936M) Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ "Об административных правонарушениях в Ивановской области" (соблюдение чистоты и порядка, сброс мусора, засорение общественных мест, содержание прилегающей территории и др.).

В рамках работы административной комиссии ежегодно рассматривается до 11,6 тыс. дел об административных правонарушениях (данные 2012 года).

Формирование списков присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции осуществляется на основании [Закона](consultantplus://offline/ref=D305D22FFBFFC6B6702E1DA123A3ECF9D3EA77E7E9C1F3D6C200330AC28D2DC7x936M) Ивановской области от 14.12.2006 N 127-ОЗ "О субвенциях на осуществление государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации".

Формирование списков присяжных заседателей осуществляется для 3 федеральных судов общей юрисдикции, находящихся на территории города Иванова.

Реализация мер по повышению безопасности дорожного движения в последние годы проводилась в рамках долгосрочных целевых программ, основными направлениями которых были:

- строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог;

- устройство новых и модернизация существующих светофорных объектов;

- приобретение дорожной техники и разработка оптимальной схемы движения пассажирского транспорта города Иванова.

Наиболее значимыми из осуществленных в 2010-2012 гг. проектов были реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской и строительство дорожной сети по ул. Некрасова, существенно улучшившие транспортную ситуацию в городе. Кроме того, была подготовлена проектно-сметная документация на ряд других крупных проектов, таких как строительство окружной дороги, реконструкция ул. Куконковых и Кохомского шоссе.

Вместе с тем количество автотранспорта в городе продолжает ежегодно увеличиваться, требуя принятия дальнейших мер, направленных на улучшение дорожной ситуации и повышение безопасности дорожного движения.

Увеличение количества заторов автотранспортных средств, существенно затрудняющих и ограничивающих дорожное движение, рост интенсивности дорожного движения негативно отразились на уровне аварийности на дорогах и количестве дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Значительная загруженность наблюдается в районе проспекта Строителей и кольцевой автодороги на улице Лежневской. Здесь ежедневно происходят дорожно-транспортные происшествия, в результате которых страдают жители города. Это обстоятельство говорит о необходимости перераспределения потока транспортных средств.

Органы местного самоуправления ведут активную подготовительную работу в данной сфере, однако фактическая реализация крупных дорожных проектов требует существенных финансовых ресурсов и, как правило, возможна только при поддержке из областного и (или) федерального бюджета.

Перечень мероприятий, способствующих повышению уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений, традиционно утверждается на ежегодной основе. В последние годы костяк данного перечня составляли мероприятия по материально-технической поддержке органов внутренних дел, созданию и обеспечению функционирования системы видеофиксации правонарушений "Безопасный город". Были установлены камеры видеонаблюдения на улицах и на выездах из города Иванова, приобретались служебные собаки и лошади для конной полиции, автотранспорт, арочные металлодетекторы и иное оборудование, способствующее повышению эффективности охраны общественного порядка на территории города.

В условиях проведенного в 2011-2012 гг. сокращения личного состава органов внутренних дел на 20% реализованные меры позволили удержать и даже улучшить ситуацию с охраной общественного порядка на территории города.

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель Программы - повышение уровня безопасности города Иванова в части вопросов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления, и переданных государственных полномочий.

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города;

- организация исполнения переданных государственных полномочий в сфере безопасности и охраны правопорядка;

- организация бесперебойного функционирования сети светофорных объектов города (эксплуатирующихся в рамках концессионных соглашений);

- повышение уровня защищенности населения города от преступных проявлений, организация поддержки органов внутренних дел города Иванова;

- повышение безопасности дорожного движения.

Реализация Программы позволит к 2018 году сохранить и улучшить ситуацию в отдельных вопросах безопасности и охраны правопорядка.

Ежегодно благодаря работе аварийно-спасательного отряда будет предупреждаться (ликвидироваться) около тысячи чрезвычайных ситуаций. Возрастет оперативность работы аварийно-спасательного отряда, повысится степень его укомплектованности профессиональными кадрами, необходимым оборудованием.

Благодаря традиционной материально-технической поддержке деятельности органов внутренних дел продолжится снижение удельного веса преступлений, совершаемых в общественных местах (к уровню 2012 года).

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда | шт. | 909 | 1031 | 1139 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах | % | 44,3 | 43 | 45,2 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| 3 | Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог | м | 710 | - | 2396 | 3900 | 803 | - | - |
| 4 | Количество пешеходных переходов, отвечающих нормативным требованиям | шт. | 108 | 154 | [\*](#Par277) | [\*](#Par277) | [\*](#Par277) | [\*](#Par277) | [\*](#Par277) |

Показатель, помеченный знаком "\*", подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Программа реализуется посредством 3 аналитических и 2 специальных подпрограмм, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи Программы:

1) аналитическая [подпрограмма](#Par472) "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" обеспечивает работу аварийно-спасательного отряда города Иванова;

2) аналитическая [подпрограмма](#Par605) "Исполнение переданных полномочий в сфере безопасности и охраны правопорядка" включает в себя расходы и меры, обеспечивающие исполнение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий в сфере безопасности и охраны правопорядка;

3) аналитическая [подпрограмма](#Par736) "Светофоры города Иванова" предусматривает организацию функционирования, текущего содержания и ремонта светофорных объектов (в рамках концессионных соглашений);

4) специальная [подпрограмма](#Par824) "Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений" включает в себя меры материально-технической поддержки органов внутренних дел города Иванова, позволяющие повысить эффективность их работы;

5) специальная [подпрограмма](#Par921) "Повышение безопасности дорожного движения" предусматривает увеличение протяженности дорожной сети города Иванова, повышение ее качества и пропускной способности, обеспечение безопасности участников дорожного движения.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Программа, всего: |  | 83927,71 | 74072,95 | 59175,83 | 60599,93 | 56356,42 |
|  | - бюджет города |  | 83782,21 | 73970,64 | 58673,12 | 60497,62 | 56356,42 |
|  | - областной бюджет |  | 145,5 | 102,31 | 502,71 | 102,31 | - |
| 1 | Аналитические подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аналитическая [подпрограмма](#Par472) "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" | Администрация города Иванова | 26633,7 | 31257,00 | 28168,90 | 29232,20 | [\*](#Par455) |
|  | - бюджет города | 26633,7 | 31257,00 | 28168,90 | 29232,20 | [\*](#Par455) |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Аналитическая [подпрограмма](#Par605) "Исполнение переданных полномочий в сфере безопасности и охраны правопорядка" | Администрация города Иванова | 145,5 | 102,31 | 502,71 | 102,31 | [\*](#Par455) |
|  | - бюджет города | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 145,5 | 102,31 | 502,71 | 102,31 | [\*](#Par455) |
| 1.3 | Аналитическая [подпрограмма](#Par736) "Светофоры города Иванова" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 28013,03 | 29127,65 | 30207,24 | 31265,42 | [\*](#Par455) |
|  | - бюджет города | 28013,03 | 29127,65 | 30207,24 | 31265,42 | [\*](#Par455) |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 2 | Специальные подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Специальная [подпрограмма](#Par824) "Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений" | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 7450,0 | 3500,0 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 7450,0 | 3500,0 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Специальная [подпрограмма](#Par921) "Повышение безопасности дорожного движения" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 21685,48 | 10085,99 | 296,98 | - | - |
|  | - бюджет города |  | 21685,48 | 10085,99 | 296,98 | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | [\*\*](#Par456) | [\*\*](#Par456) | - | - |

Примечания:

- объемы финансирования аналитических подпрограмм, помеченные знаком "\*", подлежат уточнению по мере формирования данных подпрограмм на соответствующие годы;

- объемы финансирования подпрограмм из областного бюджета, помеченные знаком "\*\*", подлежат уточнению по мере принятия нормативных правовых актов Ивановской области, утверждающих объемы предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов;

- общий объем финансирования Программы на 2018 г. имеет справочный (прогнозный) характер.

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Безопасный город"

Аналитическая подпрограмма

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2017 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить эффективную работу аварийно-спасательного отряда города Иванова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Число предупреждаемых (ликвидируемых) чрезвычайных ситуаций останется на уровне, близком к текущему.

Постепенно будет возрастать кадровая и материально-техническая оснащенность аварийно-спасательного отряда. Качество работы отряда останется на прежнем высоком уровне.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда | шт. | 1031 | 1139 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | Количество людей, спасенных на реках в муниципальных парках культуры и отдыха в пределах зон, отведенных для купания | чел. | 10 | 13 | 35 | 35 | 35 |
| 3 | Доля сотрудников аварийно-спасательного отряда, имеющих награды и поощрения за службу | % | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 4 | Степень укомплектованности аварийно-спасательного отряда в соответствии с табелем Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | % | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 5 | Число лиц, обратившихся с жалобами на организацию аварийно-спасательной работы | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Число лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Укомплектованность аварийно-спасательного отряда (спасательных постов) оборудованием, снаряжением для оказания помощи и спасения людей на водных объектах | % | 95 | 95 | 97 | 98 | 95 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы в существенной мере зависит от числа чрезвычайных ситуаций, которые возникнут на территории города в 2014 - 2018 гг. (в части объемных показателей).

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, включая обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=D305D22FFBFFC6B6702E1DA123A3ECF9D3EA77E7E3CFF1DBCB00330AC28D2DC7967D348C51E6D442DBEE2Bx53EM) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с [требованиями](consultantplus://offline/ref=D305D22FFBFFC6B6702E1DA123A3ECF9D3EA77E7E3CFF5D6CC00330AC28D2DC7967D348C51E6D442DAEA26x531M) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий".

Объемы оказания муниципальной услуги определяются объективной обстановкой в городе и целевыми показателями реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 26633,70 | 31257,00 | 28168,90 | 29232,20 |
|  | - бюджет города |  | 26633,70 | 31257,00 | 28168,90 | 29232,20 |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций", включая обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» | Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова") | 26633,70 | 31257,00 | 28168,90 | 29232,20 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Безопасный город"

Аналитическая подпрограмма "Исполнение переданных

полномочий в сфере безопасности и охраны правопорядка"

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2017 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить исполнение переданных органам местного самоуправления города Иванова государственных полномочий, касающихся:

- обеспечения деятельности административной комиссии города Иванова;

- формирования списков присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции.

Количество дел, рассматриваемых административной комиссией города Иванова, будет ежегодно возрастать и к 2017 году может достигнуть 13 тыс. дел.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Количество дел, рассмотренных административной комиссией города Иванова | шт. | 11598 | 13619 | 4627 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 1.1 | - в т.ч. в отношении физических лиц | шт. | 11598 | 13589 | 4505 | 12850 | 12850 | 12850 |
| 1.2 | - в т.ч. в отношении юридических лиц | шт. | 0 | 30 | 122 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | Число федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, в интересах которых осуществляется формирование списков присяжных заседателей | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений.

Административная комиссия города Иванова осуществляет свою деятельность на еженедельной основе (каждую среду), в соответствии с законодательством Ивановской области. Комиссия осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с [Кодексом](consultantplus://offline/ref=D305D22FFBFFC6B6702E03AC35CFB0F6D6E62DEDEECFFF89975F685795x834M) Российской Федерации об административных правонарушениях. На лиц, совершивших административное правонарушение, комиссия налагает административные наказания в виде предупреждения или административного штрафа.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 19.10.2010 № 2069 « Об утверждении Порядка расходования средств субвенции, предусмотренной бюджету городского округа Иваново на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений».

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 гг.

2. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Формирование списков присяжных заседателей осуществляется для 3 федеральных судов общей юрисдикции, находящихся на территории города, предполагая:

- составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (один раз в три года);

- подготовку предложений по изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (ежегодно).

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 12.03.2010 № 469 «Об утверждении Порядка расходования средств субвенции, предусмотренной бюджету городского округа Иваново на осуществление государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 145,5 | 102,31 | 502,71 | 102,31 |
|  | - бюджет города |  | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 145,5 | 102,31 | 502,71 | 102,31 |
| 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | Администрация города Иванова (Комитет по вопросам правоохранительной деятельности и административной практики) | 102,3 | 102,31 | 102,31 | 102,31 |
| 2 | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация города Иванова (управление информационных ресурсов) | 43,2 | - | 400,4 | - |

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Безопасный город"

Аналитическая подпрограмма "Светофоры города Иванова"

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2017 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить содержание и эксплуатацию 104 светофорных объектов города и диспетчерского пункта управления светофорными объектами, являющихся действенным инструментом обеспечения безопасности дорожного движения.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Количество эксплуатируемых светофорных объектов (в рамках концессионных соглашений) | шт. | 32 | 32 | 104 | 104 | 104 | 104 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего мероприятия:

1. Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению.

Мероприятие предполагает предоставление субсидий организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 28013,03 | 29127,65 | 30207,24 | 31265,42 |
|  | - бюджет города |  | 28013,03 | 29127,65 | 30207,24 | 31265,42 |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| 1 | Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 28013,03 | 29127,65 | 30207,24 | 31265,42 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

"Безопасный город"

Специальная подпрограмма "Повышение уровня защищенности

населения города Иванова от преступных проявлений"

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2015 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень материально-технической оснащенности органов внутренних дел города Иванова, что будет способствовать снижению уровня преступности в городе Иванове.

Повысится оперативность реагирования на поступающие вызовы о происшествиях, сократится время прибытия нарядов полиции на место происшествия. Возрастет уровень антитеррористической защищенности населения города при проведении массовых мероприятий. Будет обеспечена стабильная работа аппаратно-программного комплекса видеофиксации АПК "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город").

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах | % | 44,3 | 43,0 | 45,2 | 43,8 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Оплата услуг по содержанию АПК "Безопасный город".

Мероприятие предполагает осуществление работ по обслуживанию и ремонту аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (система видеокамер с функцией определения номера).

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2015 гг.

2. Создание необходимых условий для деятельности сотрудников органов внутренних дел.

Мероприятие предполагает приобретение трех арочных металлодетекторов для подразделений Управления МВД России по городу Иваново, приобретение рейки "Кондор-3М" (для измерения геометрических параметров улично-дорожной сети областного центра),1 3 автоматизированных рабочих мест (ПЭВМ, монитор, принтер, клавиатура, мышь), что значительно повлияет на рост расследованных преступлений и административных правонарушений, т.к. значительно уменьшит время на оформление процессуальных документов и административных дел.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

3. Приобретение автотранспорта.

Мероприятие предполагает приобретение 4 автомобилей Лада-Гранта для подразделений Управления МВД России по городу Иваново. Это позволит повысить мобильность сотрудников полиции при поступлении сообщений о происшествиях, снижение времени прибытия нарядов полиции.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

4. Модернизация и развитие системы видеонаблюдения АПК "Безопасный город" в общественных местах.

Мероприятие предполагает установку (замену), модернизацию в местах массового пребывания людей видеокамер с высоким разрешением и четкостью изображения, замену видеосерверов с целью осуществления контроля и оперативного реагирования на изменения оперативной обстановки, использования видеозаписи при расследовании преступлений и в качестве доказательной базы в суде. Старые видеокамеры будут использованы в местах меньшей концентрации граждан.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2015 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 7450,0 | 3500,0 |
|  | - бюджет города |  | 7450,0 | 3500,0 |
|  | - областной бюджет |  | - | - |
| 1 | Оплата услуг по содержанию АПК "Безопасный город" | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1800,0 | 1800,0 |
| 2 | Создание необходимых условий для деятельности сотрудников органов внутренних дел | 1400,0 | - |
| 3 | Приобретение автотранспорта | 1180,0 | - |
| 4 | Модернизация и развитие системы видеонаблюдения АПК "Безопасный город" в общественных местах | 3070,0 | 1700,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

"Безопасный город"

Специальная подпрограмма

"Повышение безопасности дорожного движения"

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2016 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит в течение 3 лет построить (реконструировать) более 7 тыс. м автомобильных дорог, не менее 5 крупных объектов в области дорожного строительства, а также привести технические средства организации дорожного движения в состояние, отвечающее нормативным требованиям.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог | м | 710 | - | 2396 | 3900 | 803 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | м | 856 | - | 3900 | 2803 |  |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с финансовыми рисками, обусловленными софинансированием строительства (реконструкции) объектов капитального строительства из бюджета Ивановской области.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений.

Реализация проекта позволит значительно разгрузить проспект Строителей и кольцо на ул. Лежневской, снизить интенсивность транспортных потоков. В ходе реализации проекта появится возможность благоустроить территорию, прилежащую к автодороге и микрорайону "Московский", выполнить наружное освещение, водоотвод с территории.

Строительство дороги предполагает возможность софинансирования из бюджета Ивановской области.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2016 годы.

2. Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново.

Строительство данного объекта позволит соединить улицу Минскую и улицу Революционную, для создания нового направления транзитного транспорта и организации движения грузовых автомобилей в обход центральной части города Иванова, минуя улицы Минскую, Якова Гарелина, Тимирязева, Рабфаковскую, а также позволит соединить крупные жилые микрорайоны в местечках Минеево и Авдотьино.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

3. Строительство автодороги м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново.

Мероприятие предполагает строительство автомобильной дороги м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

4. Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма.

Мероприятие предполагает завершение начатой в 2012 году реконструкции улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

5. Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений.

Мероприятие предполагает завершение начатого в 2013 году строительства дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

6. Разработка проектно-сметной документации на "Строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап)".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

7. Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия – 2014-2015 годы.

8. Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

9. Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

10. Корректировка проектно-сметной документации "Автомобильная дорога по ул. Кудряшова (от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова) и ул. Генерала Хлебникова (от ул. Кудряшова до ул. Шубиных)".

В целях реализации объекта "Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений" будет откорректирована разработанная в 2008 году проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также сметной документации в части достоверности определения сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

11. Разработка проектно-сметной документации «Переустройство транспортной развязки на ул.Революционной в направлении автомобильной дороги Авдотьино-Беляницы-Курьяново».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации с определением сметной стоимости реконструкции участка транспортной развязки.

Срок выполнения мероприятия – 2015 год.

Реализация мероприятий 1-11 подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы

12. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения на 2014 год.

Мероприятие предполагает строительство, реконструкцию, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов в зависимости от реальной обстановки (количество полос для движения, наличие освещения, образовательных учреждений и т.п.) предусматривает применение технических средств организации дорожного движения и других элементов обустройства автомобильных дорог в соответствии с типовыми решениями, представленными в рекомендациях по заполнению бюджетной заявки на ассигнования из федерального бюджета для реализации мероприятий федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D305D22FFBFFC6B6702E03AC35CFB0F6D6E629E3E9CDFF89975F685795842790D1326DCE15EBD542xD32M) "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах".

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

13. "Приведение транспортно-эксплуатационного состояния пешеходных переходов на улично-дорожной сети городского округа Иваново в транспортно-эксплуатационное состояние, отвечающее нормативным требованиям".

Мероприятие предполагает установку недостающих и модернизацию существующих технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства автомобильных дорог в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, а также ликвидацию наземных пешеходных переходов в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

14 . "Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети города Иванова пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов".

Мероприятие предполагает строительство и реконструкцию в зоне наземных пешеходных переходов ограничивающих пешеходных ограждений в целях упорядочения движения пешеходов и предотвращения их выхода на проезжую часть вне специально предусмотренных участков.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 21685,48 | 10085,99 | 296,98 |
|  | - бюджет города |  | 21685,48 | 10085,99 | 296,98 |
|  | - областной бюджет |  | - | [\*](#Par1245) | [\*](#Par1245) |
| 1 | Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 659,34 | 296,98 |
|  | - бюджет города | - | 659,34 | 296,98 |
|  | - областной бюджет | - | [\*](#Par1245) | [\*](#Par1245) |
| 2 | Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 1892,10 | - |
|  | - бюджет города |  | 1892,10 | - |
|  | - областной бюджет |  | [\*](#Par1245) | - |
| 3 | Строительство автодороги м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 1797,49 | - |
|  | - бюджет города |  | 1797,49 | - |
|  | - областной бюджет |  | [\*](#Par1245) | - |
| 4 | Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 3473,82 | - | - |
|  | - бюджет города | 3473,82 | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 5 | Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 7359,29 | - | - |
|  | - бюджет города | 7359,29 | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на "Строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап)" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 447,37 | - | - |
|  | - бюджет города | 447,37 | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 785,00 | 785,00 | - |
|  | - бюджет города | 785,00 | 785,00 | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 4250,00 | - | - |
|  | - бюджет города | 4250,00 | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 5370,00 | - | - |
|  | - бюджет города | 5370,00 | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 10 | Корректировка проектно-сметной документации "Автомобильная дорога по ул. Кудряшова (от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова) и ул. Генерала Хлебникова (от ул. Кудряшова до ул. Шубиных)" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 4852,06 | - |
|  | - бюджет города |  | 4852,06 | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 11. | Разработка проектно-сметной документации «Переустройство транспортной развязки на ул.Революционной в направлении автомобильной дороги Авдотьино-Беляницы-Курьяново» |  | - | 100,0 |  |
|  | - бюджет города |  | 100,0 |  |
|  | - областной бюджет |  | - |  |
| 12 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения на 2014 год | Управление благоустройства Администрации города Иванова | [\*\*](#Par1246) | - | - |
|  | - бюджет города | [\*\*](#Par1246) | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 13 | Приведение транспортно-эксплуатационного состояния пешеходных переходов на улично-дорожной сети городского округа Иваново в транспортно-эксплуатационное состояние, отвечающее нормативным требованиям | Управление благоустройства Администрации города Иванова | [\*\*](#Par1246) | - | - |
|  | - бюджет города | [\*\*](#Par1246) | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 14 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети города Иванова пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | Управление благоустройства Администрации города Иванова | [\*\*](#Par1246) | - | - |
|  | - бюджет города | [\*\*](#Par1246) | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |

Примечание:

- объемы финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета, помеченные знаком "\*", подлежат уточнению по мере принятия нормативных правовых актов Ивановской области о распределении (выделении) средств соответствующих субсидий;

- объем финансирования мероприятий подпрограммы, помеченный знаком "\*\*", подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.».