|  |  |
| --- | --- |
| Основные ожидаемыерезультаты  | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Иванова (не менее 20). Площадь отремонтированного дорожного покрытия дорог и тротуаров на улично-дорожной сети города Иванова (не менее 807,9 тыс. кв. м). Уменьшение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям (до 48,77%). Уменьшение площади дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям (до 3 458,1 тыс. кв. м)  |
| Объем финансированияПрограммы  | Общий объем финансирования Программы 1 259 447,51 тыс. руб., из них средства областного бюджета в сумме 278 954,24 тыс. руб., средства городского бюджета 980 493,27 тыс. руб., в том числе:2013 г. - 522 954,24 тыс. руб., из них:средства областного бюджета - 278 954,24 тыс. руб.;средства городского бюджета - 244 000,00 тыс. руб.;2014 г. - 226 067,96 тыс. руб.; 2015 г. - 170 141,77 тыс. руб.;2016 г. - 170 141,77 тыс. руб.; 2017 г. - 170 141,77 тыс. руб.  |

Приложение к постановлению Администрации города Иванова

от №

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программного мероприятия | Ответственное структурное подразделение | Срок выполнения меро-прия-тия | Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) |
| Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог, в т. ч. |  Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2013 -2017 |  773 438,86  |  369 118,25  |  226 067,96  |  59 417,55  |  59 417,55  |  59 417,55  |
|  | областной бюджет: |  278 954,24  |  278 954,24  |   |   |   |   |
|  | *Субсидии дорожного фонда на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов* |  *253 144,70*  |  *253 144,70*  |  |  |  |  |
|  | *Субсидии дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* |  *25 809,54*  |  *25 809,54*  |  |  |  |  |
|  |  городской бюджет |  90 164,01  |  90 164,01  |   |   |   |   |
| 2 | Текущий ремонт дорог (в том числе содержание, ремонт, обустройство дорог и тротуаров) |  410 524,39  |  123 548,77  |  -  |  95 658,54  |  95 658,54  |  95 658,54  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Текущий ремонт тротуаров |  55 664,47  |  24 059,68  |  -  |  10 534,93  |  10 534,93  |  10 534,93  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Проектные работы на ремонт дорог и искусствен-ных сооружений на них |  14 084,80  |  4 307,17  |  -  |  3 259,21  |  3 259,21  |  3 259,21  |
| 5 | Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  5 734,99  |  1 920,37  |  -  |  1 271,54  |  1 271,54  |  1 271,54  |
|  | ИТОГО, в т. ч. |   |   |  1 259 447,51  |  522 954,24  |  226 067,96  |  170 141,77  |  170 141,77  |  170 141,77  |
|  | областной бюджет: |  |  |  278 954,24  |  278 954,24  |   |   |   |   |
|  | *Субсидии дорожного фонда на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов* |  |  |  *253 144,70*  |  *253 144,70*  |  |  |  |  |
|  | *Субсидии дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* |  |  |  *25 809,54*  |  *25 809,54*  |  |  |  |  |
|  |  городской бюджет |  |  |  980 493,27  |  244 000,00  |  226 067,96  |  170 141,77  |  170 141,77  |  170 141,77  |