Приложение к постановлению

Администрации города Иванова

от 14.10.2011 № 2210

«Утверждена постановлением

Администрации города Иванова

от 20.10.2010 № 2087

Разработчик:

Управление жилищной политики

и ипотечного кредитования

Администрации города Иванова

Сроки реализации программы:

2011-2012 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы»

Паспорт ведомственной целевой программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы»

(далее – Программа)

| Наименование Программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 год |
| --- | --- |
| Разработчик (исполнитель) Программы | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова |
| Срок реализации Программы | 2011-2012 годы |
| Цель Программы | Расселение аварийных многоквартирных жилых домов по адресам: г. Иваново, пер. 2 Рабфаковский, д.3 и г. Иваново, пер. Белинского, д. 11 и выплата выкупной цены за жилые помещения, находящиеся в аварийных жилых домах |
| Основные ожидаемые результаты | Выполнение обязательств Администрации города Иванова по расселению граждан из аварийного жилищного фонда; число нанимателей муниципальных жилых помещений, переселяемых из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье, – 27 человек; число собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, получающих денежную компенсацию за изымаемые жилые помещения, – 28 человек; общая площадь освобождаемых жилых помещений в рамках реализации Программы – 819,5 кв.м |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 2011 год – 14 162 475 руб. 2012 год – 11 414 000 руб. Всего – 25 576 475 руб. Источник – бюджет города Иванова |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | Возникновение эксплуатационных расходов в связи с реализацией Программы не ожидается |

Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель Программы – расселение аварийных многоквартирных жилых домов по адресам: г. Иваново, пер. 2 Рабфаковский, д. 3 и пер. Белинского, д. 11 и осуществление расчетов с 28 собственниками жилых помещений, находящихся в аварийных жилых домах.

Постановлениями Администрации города Иванова от 31.12.2008 № 4036                                 «О признании многоквартирного жилого дома 3 по переулку 2-му Рабфаковскому аварийным и подлежащим сносу», от 31.12.2008  № 4026 «О признании многоквартирного жилого дома 11 по переулку Белинского аварийным и подлежащим сносу» многоквартирные жилые дома по указанным адресам признаны аварийными и подлежащими сносу.

В результате реализации программы 27 нанимателей муниципальных жилых помещений, расположенных в данном доме, получат новое жилье, и 28 собственников получат денежную компенсацию рыночной стоимости изымаемых жилых помещений.

Выплата денежной компенсации должна быть осуществлена собственникам помещений, проживающих в аварийных домах по адресам: г. Иваново, ул. Менделеева,              д. 18, кв. 3; г. Иваново, ул. Отдельная, д. 9, кв. 5; г. Иваново, пер. Педагогический, д. 1/11, кв. 4, жилое помещение № 2; г.Иваново, пер.1-й Рабфаковский, д. 2, кв. 1, жилое помещение № 4; г.Иваново, ул. 10-я Сосневская, д. 105, кв. 6, жилое помещение № 5;                  г. Иваново, ул. 11-я Сосневская, д. 91, кв. 3, жилое помещение № 5. Программа не претендует на полное решение проблемы расселения аварийного жилого фонда.                    Она является дополнительной мерой, предпринимаемой Администрацией города Иванова для снижения остроты данной проблемы.

По состоянию на 01.07.2011 аварийными и подлежащими сносу были признаны                   13 многоквартирных жилых домов (2 - в 2008 году и 11 – в 2011 году), вопрос                                    о признании таковыми еще 8 многоквартирных жилых домов находился на стадии рассмотрения  в межведомственной комиссии Администрации города Иванова.

При условии непринятия дополнительных мер к приобретению жилых помещений и (или) расчетов денежными средствами, необходимых для расселения аварийного жилищного фонда, переселение граждан, проживающих в аварийных домах, будет невозможно. Пригодный для проживания свободный муниципальный жилищный фонд практически исчерпан. На 01.07.2011 он составлял 11 жилых помещений, включая                   жилые помещения социального использования (в том числе для очередников) и специализированный жилищный фонд (служебные жилые помещения, помещения маневренного фонда и т.д.).

Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы,                    (по предварительным расчетам) составляет 25 576 475 рублей. Все расходы на реализацию Программы предполагается осуществить за счет средств бюджета города Иванова.

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию Программы

(по видам финансирования),  руб.

| Источники финансирования | Всего | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 25 576 475 | 14 162 475 | 11 414 000 |
| в т.ч. бюджет города | 25 576 475 | 14 162 475 | 11 414 000 |

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию Программы

(по видам ассигнований),  руб.

| Виды бюджетных ассигнований | Всего | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 25 576 475 | 14 162 475 | 11 414 000 |
| Социальное обеспечение населения | 25 576 475 | 14 162 475 | 11 414 000 |

Тактические задачи и мероприятия Программы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в результате признания дома аварийным и подлежащим сносу возникают следующие обязательства органа местного самоуправления:

- в отношении нанимателей – предоставить другие благоустроенные жилые помещения в черте города, равнозначные по общей площади, также на условиях социального найма (ст. 86 ЖК РФ);

- в отношении собственников – осуществить расчеты путем выплаты выкупной цены либо предоставления иного жилого помещения взамен изымаемого (ст. 32 ЖК РФ).

В связи с этим Программа предполагает реализацию трех тактических задач:

1) переселение к концу 2012 года нанимателей 10 жилых помещений;

2) изъятие до конца 2012 года 14 жилых помещений и выплата выкупной цены собственникам;

3) выплата в 2011 году выкупной цены собственникам 6 помещений.

| № п/п | Тактическая задача, программное мероприятие | Сроки выполнения | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переселение к концу 2012 года нанимателей 10 жилых помещений |  | 10 965 550 |
| 1.1. | Определение характеристик (площадь, район проживания) жилых помещений, требуемых для переселения граждан, в соответствии с законодательно установленными требова-ниями (по итогам данных, представленных управлением жилищно-коммунального хозяйства, в отношении расселяемых аварийных домов) | 1 квартал 2012 г. | 0 |
| 1.2. | Приобретение в 2011 году жилья (4 жилых помещений) путем размещения муници-пального заказа и регистрация права собственности городского округа Иваново на приобретенные жилые помещения | 3 квартал 2011 г. | 3 686 550 |
| 1.3. | Приобретение в 2012 году жилья (7 жилых помещений) путем размещения муници-пального заказа и регистрация права собственности городского округа Иваново на приобретенные жилые помещения | 3 квартал 2012 г. | 7 279 000 |
| 1.4. | Предоставление гражданам 11 жилых помещений взамен занимаемых ранее в аварийном жилищном фонде (подготовка и принятие решений на комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова о предоставлении жилых помещений; заключение договоров социального найма жилых помещений; выдача ключей от предоставленных жилых помещений) | 4 квартал 2012 г. | 0 |
| 2. | Изъятие до конца 2012 года 14 жилых помещений и выплата выкупной цены собственникам |  |  |
| 2.1. | Направление в 2012 году собственникам 14 жилых помещений в аварийном доме требований о сносе дома | 1 квартал 2012 г. | 0 |
| 2.2. | Подготовка проекта постановления Администрации города Иванова об изъятии в 2012 году для муниципальных нужд жилых помещений и земельного участка под аварийным домом | 3 квартал 2012 г. | 0 |
| 2.3. | Государственная регистрация решения об изъятии в 2012 году жилого помещения в Управлении Федеральной службы государст-венной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области | 3 квартал 2012 г. | 0 |
| 2.4. | Проведение оценки рыночной стоимости 9 изымаемых жилых помещений в 2011 году | 4 квартал 2011 г. | 45 550 |
| 2.5 | Проведение оценки рыночной стоимости 5 изымаемых жилых помещений в 2012 году | 4 квартал 2012 г. | 17 000 |
| 2.6. | Определение потребности в денежных средствах для осуществления расчетов с собственниками (по итогам данных рыночной оценки изымаемых жилых помещений и убытков, причиненных собственникам жилых помещений их изъятием) | 4 квартал 2012 г. | 0 |
| 2.7. | Заключение 14 соглашений о выкупной цене | 2012 г. | 0 |
| 2.8. | Расчет с собственниками 9 жилых помеще-ний в 2011 году | 4 квартал 2011 г. | 5 567 900 |
| 2.9 | Расчет с собственниками 5 жилых помеще-ний в 2012 году | 4 квартал 2012 г. | 4 118 000 |
| 3. | Выплата выкупной цены собственникам 6 помещений, расположенных в аварийных многоквартирных жилых домах по адресам: г. Иваново, ул. Менделеева, д. 18, кв. 3; г. Иваново, ул. Отдельная, д. 9, кв. 5; г. Иваново, пер. Педагогический, д. 1/11, кв. 4, жилое помещение № 2; г. Иваново, пер.1-й Рабфаковский, д. 2, кв. 1, жилое помещение № 4; г. Иваново, ул. 10-я Сосневская, д. 105, кв. 6, жилое помещение № 5; г. Иваново, ул. 11-я Сосневская, д. 105, кв. 6, жилое помещение № 5; г. Иваново, ул. 11-я Сосневская, д. 91, кв. 3, жилое помещение № 5, в соответствии с решением судов | В течение 2011 г. | 4 862 475 |

».